Приложение №1

Утверждаю

Заведующий МДОУ ДС№3

г.Буденновска

_______________________

В.С. Штукатурова

План-график

по введению федерального

государственного образовательного стандарта

дошкольного образования

в МДОУ ДС№3 г.Буденновска

Цель:  создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МДОУ ДС№3 г.Буденновска

Задачи:

- создать  необходимые условия реализации ФГОС (кадровые, материально-технические, финансовые, психолого- педагогические) в МДОУ ДС№3 г.Буденновска;

- привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу  МДОУ ДС№3;

- обеспечить организационно- методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС в условиях МДОУ ДС№3;

- Организовать  эффективную кадровую политику в МДОУ ДС№3 реализации ФГОС.

Целевая группа участников внедрения ФГОС:  заведующий, заместитель заведующего по УВР, педагоги ДОУ, родители (законные представители) воспитанников МДОУ, органы государственно-общественного управления.

Ожидаемые результаты деятельности ДОО:

- созданы необходимые условия реализации ФГОС;

- нормативно-правовая база МДОУ наполнена необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО;

- реализованы организационно -управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС;

- обеспечено организационно- методическое  сопровождение, способствующее введению ФГОС ДО;;

- обеспечена информационная открытость внедрения ФГОС;

- организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС и имеется перспективное планирование работы в данном направлении.

| № п/п | Мероприятие | Примерные сроки | Ответственные | Ожидаемый результат | Формы отчетных документов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |
| 1. | Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность МДОУ в соответствии с ФГОС, обеспечение соответствия нормативно-правовой базы требованиям ФГОС ДО | до 30.12.2015г. | Заместитель заведующей по УВР |  | протоколы педагогических советов |  |
| 2. | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по введению ФГОС - издание приказа об утверждении плана-графика по введению ФГОС | до 01.02.2014г.. | Руководитель рабочей группы Заведующий | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО | План-график по введению ФГОС ДО в МДОУ ДС№3 Приказ об утверждении плана-графика |  |
| 3. | Внесение необходимых дополнений и изменений в Устав и другие локальные акты | до 01.01.2016г. | Заведующий |  | Устав МДОУ |  |
| 4. | Определение из Реестра примерных образовательных программ, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО | до 30.12.2015г. | Заместитель заведующей по УВР |  |  |  |
| 5. | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ | поэтапно | Заведующий ДОУ | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС | Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета |  |
| 6. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ДО должностных инструкций работников МДОУ | до 30.12.2014г. | Заведующий ДОУ | Внесение изменений в должностные инструкции | Приказ о внесении изменений в должностные инструкции работников МДОУ |  |
| 7. | Проектирование и разработка ООП ДО на основе примерной образовательной программы | в течение 2013-2014 уч. года | Рабочая группа, заместитель заведующей по УВР |  | Проект ООП ДО МДОУ |  |
| 8. | Проектирование эффективного контракта и подписание его сотрудниками МДОУ | до 01.06.2014г. | Заведующий ДОУ |  | Эффективные контракты работников МДОУ |  |
| 9. | Обсуждение и утверждение основной образовательной программы | до 01.09.2014г. | Заведующий ДОУ | Наличие ООП ДО | Приказ об утверждении ООП ДО МДОУ |  |
| II. Организационно-управленческое обеспечение введения ФГОС ДО |  |
| 1. | Организация и проведение инструктивно-методических совещаний по вопросам введения ФГОС ООО | Поэтапно, весь учебный год | заместитель заведующей по УВР | Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий | План |  |
| 2. | Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС - разработка приказа о создании рабочей группы; - разработка Положения о рабочей группе по введению ФГОС ДО в МДОУ | январь 2014г. | Заведующий Заместитель заведующей по УВР | Создание и определение состава и функционала рабочей группы Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС ДО | Приказ об утверждении рабочей группы в МДОУ по подготовке введения ФГОС ДО Положение о рабочей группе по введению ФГОС ДО в МДОУ |  |
| 3. | Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС в ДОУ | 20.01.2014 | Рабочая группа | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | План |  |
| 4. | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС | Поэтапно, весь учебный год | Заместитель заведующей по УВР (педагог- психолог) | Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки | Журнал учета проведения индивидуальных консультаций |  |
| 5. | Разработка Положения о результатах освоения ООП (мониторинг) | Заведующий ДОУ | до 01.08.2014 | Наличие Положения | Приказ об утверждении Положения |  |
| 6. | Корректировка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на 2014-2015гг | август 2014 | Заместитель заведующей по УВР | Наличие календарно-тематических планов | Протокол п/с |  |
| 7. | Организация проведения мониторинга готовности педагогических работников к введению ФГОС ДО (стартовая диагностика) и последующих процедур | Весь период | Заместитель заведующей по УВР, педагог-психолог | Анкеты, диагностические материалы | Справка по результатам мониторинга |  |
| 8. | Организация отчетности по введению ФГОС | Весь период | Заведующий ДОУ |  | Отчеты |  |
| 9. | Мониторинг ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС | 15.01.2014 | Заведующий ДОУ | Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС | Внеплановый педсовет, протокол п/с |  |
| 10. | Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО | Весь период | Заместитель заведующего по УВР |  | Проект «Преемственность детского сада и школы в условиях ведения ФГОС ДО» |  |
| 11. | Организация работы постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Изучаем и работаем по ФГОС ДО». | В течение учебного года | Заместитель заведующего по УВР |  | Корректировка годового плана работы ОО с учетом введения ФГОС ДО. |  |
| 12. | Комплектование библиотеки методического кабинета ОО в соответствии с ФГОС ДО. | В течение учебного года | Заместитель заведующего по УВР |  | Наличие методической литературы, мультимедийных презентаций в МДОУ ДС№3 для реализации ФГОС ДО. |  |
| 13. | Анкетирование родителей (выяснение мнения родителей о ФГОС ДО) | Май 2014г. | Заместитель заведующего по УВР, педагог-психолог | Использование полученных результатов для дальнейшей работы по ознакомлению родителей (законных представителей) воспитанников с ФГОС ДО | Анкеты, справка по результатам анкетирования родителей |  |
| 14. | Организация и проведение открытых просмотров образовательной деятельности для педагогов МДОУ | В течение всего периода | Заместитель заведующего по УВР | Повышение педагогической компетентности педагогов по вопросам совершенствования качества образования | Пополнение методической копилки конспектами НОД |  |
| 15. | Организация участия различных категорий педагогических работников в педагогических мероприятиях разного уровня по вопросам введения ФГОС ДО | В течение 2013-2014 учебного года | Заместитель заведующего по УВР | Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС | Сертификаты участия, отчеты |  |
| 16. | Оценка готовности (самоаудит) МДОУ ДС№3 к введению ФГОС ДО | До 01.04.2014г. | Заведующий, заместитель заведующего по УВР | Оценка состояния и эффективности деятельности ДОУ; Создание информационного банка данных о готовности МДОУ к введению ФГОС | Справка по результатам самоаудита |  |
| III. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС |  |
| 1 | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДОУ | Весь период | Заместитель заведующей по УВР | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | План-график повышения квалификации и переподготовки педагогических работников |  |
| 2. | Повышение квалификации педагогических работников через систему внутреннего обучения. | Весь период |

Заместитель заведующей

| по УВР | Составление плана по самообразованию педагогов с учетом введения ФГОС ДО. | Отчеты по самообразованию педагогов |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Организация непрерывного повышения квалификации через методические мероприятия МДОУ, города, района по проблеме введения ФГОС | Поэтапно, весь период | заместитель заведующей по УВР | Поэтапная подготовка педагогических кадров к введению ФГОС ДО | План-график мероприятий МДОУ, план РМО, план ИМО ЦРиПСО |  |
| 4. | Работа творческих групп воспитателей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС. | Весь период | Руководитель творческой группы | Ликвидация затруднений | Протоколы заседаний творческих групп |  |
| 5. | Изучение и распространение опыта педагогов ДОУ по введению ФГОС ДО: - представление материалов в методическую копилку сайта ДОУ | В течение всего периода | заместитель заведующей по УВР | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС, активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения | Сайт МДОУ |  |
| 6. | Просмотр и обсуждение администарцией и педагогами видеозаписи серии вебинаров по внедрению ФГОС ДО | В течение всего периода | заместитель заведующей по УВР | Изучение педагогами ДОУ материалов вебинаров | Видеоархив вебинаров, ссылки в сети Интернет |  |
| IV. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ДО |  |
| 1 | Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса. | Поэтапно | Заведующий ДОУ, заместитель заведующего по АХЧ | Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ с учетом требований ФГОС | Информационная справка |  |
| 2 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ. | Весь период | Заведующий ДОУ, заместитель заведующего по АХЧ | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС | Информационная справка |  |
| 3 | Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП. | Весь период | Заведующий ДОУ | Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой | Информационная справка |  |
| 4 | Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | Весь период | Заведующий, заместитель заведующего по УВР | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС» |  |
| 5 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | Весь период | Заведующий, заместитель заведующего по УВР | Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС» |  |
| V. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ДО |  |
| 1. | Организация и проведение общего родительского собрания «О введении ФГОС ДО» | до 01.04.2014г. | Заведующий, заместитель заведующего по УВР | Информирование родительской общественности о введении ФГОС ДО | Протокол родительского собрания |  |
| 2. | Широкое информирование родителей (законных представителей) воспитанников МДОУ о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ДО (групповые родительские собрания, информационные стенды, родительские уголки, буклеты и т.д.) | Согласно годового плана | Педагоги МДОУ | Информирование родительской общественности о введении ФГОС ДО | Стенды, протоколы групповых родительских собраний |  |
| 3. | Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС | 2014-2015 | Заместитель заведующего ДОУ | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС» |  |
| 4. | Обеспечение отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС (Включение в публичный доклад заведующего ДОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС). | 01.09.2014 | Заведующий ДОУ | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС | Размещение публичного отчета на сайте ДОУ |  |
| 5. | Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на новые ФГОС | Весь период | Заведующий ДОУ | Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования | Публикации |  |
| VI. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО |  |
| 1. | Определение финансовых затрат МДОУ (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС ДО для реализации основной обрзовательной программы | до 01.08.2014г. | Заведующий, заместитель заведующего по АХЧ | Снятие риска отсутствия финансовой поддержки мероприятий по переходу на ФГОС ДО |  |  |
| 2. | Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников МДОУ ДС№3, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования | В течение 2013-2014 уч.года | Заведующий, заместитель заведующего по АХЧ |  | Приказы МДОУ, дополнительные соглашения |  |
| 3. | Подготовка к 2014-2015уч.году: - инвентаризация материально-технической базы на соответствие требованиям ФГОС ДО; - составление плана проекта пополнения МТБ на 2015учебный год; - корректировка плана ФХД на 2015 год | В течение 2013-2014 уч.года | Заведующий, заместитель заведующего по АХЧ |  | Проект сметы, план закупок на 2014, 2015гг. |  |
| 4. | Определение необходимых средств обучения и воспитания (в том числе технических), материалов (в том числе расходных), в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО | до 31.12. 2014г. | Заведующий, заместитель заведующего по АХЧ |  | Оформление заказов через заявки |  |
| 5. | Оснащение образовательного пространства средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), материалами (в том числе расходными), в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО. | до 31.12. 2015г. | Заведующий, заместитель заведующего по АХЧ |  | Создание развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МДОУ в соответствии с ФГОС ДО |  |
| 6. | Контроль за выполнением плана финансово-хозяйственной деятельности по позициям реализации ФГОС ДО | В течение всего периода | Заведующий, члены управляющего совета |  | Приказы, информационные справка, отчеты |  |
| 7. | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору (эффективный контракт) с работниками МДОУ | до 31.12. 2015г. | Заведующий, председатель ПК |  | Эффективный контракт, дополнительное соглашение |  |